## Blatt 1
Tabelle 1
Datum | Leonhard | Felix | Max
2018-09-01 | Vorbereitung der Themenverteidigung + Einlesen in das Thema
2018-10-01 | Bauphysik | 3D Grafik | Evolutionäre Algorithmen
2018-11-01 | Statik, Nebenbedinungen | Erstellung von Objekt Haus mit grundlegenden Eigenschaften | Erstellung von Objekt Haus mit grundlegenden Eigenschaften
2018-12-01 | Statik, Nebenbedinungen | Grundlagen für Grafik | Rahmen für EA: Klasse Population und Methoden für Vererbung
2019-01-01 | Formeln für Energieverlust | Modellierung von Modulen | Methoden der Vererbung
2019-02-01 | Puffer
2019-03-01 | Werte und Konstanten für (Energiebilanz wichtig) sammeln und in Programm einbinden | Ausweitung Objekt Haus für Baustoffe —> Grundlage Module (+ Eigenschaften) | Verfassen der Kapitel zur Optimierung
2019-04-01 | Energiequellen: Sonne, Mensch, Heizung, elektrische Geräte | Einbinden der Erkenntnisse zu Nebenbedingungen in Simulation | Einbinden der Erkenntnisse zu Nebenbedingungen in Simulation
2019-05-01 | Verfassen Kapitel zur Bedingung für Stabilität von Gebäuden | Einbinden der Erkenntnisse zum thermalen Verhalten in die Simulation: Berechnung der Energieabgabe nach außen | Einbinden der Erkenntnisse zum thermalen Verhalten in die Simulation: Berechnung der Energieabgabe nach außen
2019-06-01 | Verfassen der Kapitel zu thermischen Verhalten von Gebäuden | Implementierung der Module grafisch | Berechnen des Energiegewinns mit aktuellen Haus
2019-07-01 | Puffer
2019-08-01 | Beispiel Durchlauf + Dokumentation der Ergebnisse | Verfassen Kapitel zur 3D Grafik in Java | Beispiel Durchlauf + Dokumentation der Ergebnisse
2019-09-01 | Berichtigen von Fehlern | Visualisierung des Beispiels | Berichtigen von Fehlern
2019-10-01 | Verfassen der Kapitel zur Simulation | Visualisierung des Beispiels | Verfassen der Kapitel zur Simulation
2019-11-01 | Verfassen der Kapitel zur Simulation | Ausbesserung von Fehlern/Erweiterung von Kapitel 3D Grafik | Ausbessern von kleinen Fehlern im Programm
2019-12-01 | Korrekturlesen und Abgabe der Seminarfacharbeit
2020-01-01 | Sicherstellung der Lauffähigkeit der Programme, Behebung von Bugs, übersichtliche und ansprechende Oberfläche, Beispiele erstellen
2020-02-01 | Erstellung der Präsentation
2020-03-01 | Colloquium vorbereiten und halten